## 28-aout
Nom | Date | Heure début | Heure fin | Tâche
Louis | 2014-08-28 | 8:30 | 12:30 | Makette
Gabriel | 2014-08-28 | 8:30 | 12:30 | GitHub
Gabriel | 2014-08-28 | 8:30 | 12:30 | Planifier BD
Sophie | 2014-08-28 | 8:30 | 12:30 | Planifier BD
Hugo | 2014-08-28 | 8:30 | 12:30 | Plan de test
Sophie | 2014-08-28 | 8:30 | 12:30 | Feuille de temps
Hugo | 2014-08-28 | 8:30 | 12:30 | Makette
Sophie | 2014-08-28 | 8:30 | 12:30 | Makette
Sophie | 2014-08-28 | 8:30 | 12:30 | setter l'environnement pour le projet
Hugo | 2014-08-28 | 8:30 | 12:30 | setter l'environnement pour le projet
Gabriel | 2014-08-28 | 8:30 | 12:30 | setter l'environnement pour le projet
Louis | 2014-08-28 | 8:30 | 12:30 | setter l'environnement pour le projet
Gabriel | 2015-09-01 | 15:00 | 15:30 | préparer Kanban
Sophie | 2015-09-01 | 16:00 | 16:30 | Feuille de temps
Gabriel | 2015-09-01 | 15:00 | 18:00 | Makette
Louis | 2015-09-01 | 15:00 | 18:00 | Makette
Hugo | 2015-09-01 | 15:00 | 18:00 | Plan BD
Sophie | 2015-09-01 | 15:00 | 18:00 | Plan BD

## 1-sept
Nom | Date | Heure début | Heure fin | Tâche
Gabriel | 2015-09-01 | 15:00 | 15:30 | préparer Kanban
Sophie | 2015-09-01 | 16:00 | 16:30 | Feuille de temps
Gabriel | 2015-09-01 | 15:00 | 18:00 | Makette
Louis | 2015-09-01 | 15:00 | 18:00 | Makette
Hugo | 2015-09-01 | 15:00 | 18:00 | Plan BD
Sophie | 2015-09-01 | 15:00 | 18:00 | Plan BD

## 3-sept
Nom | Date | Heure début | Heure fin | Tâche
Sophie | 2015-09-03 | 10:00 | 10:15 | Feuille de temps
Hugo | 2015-09-03 | 10:00 | 11:00 | Planification phase 1
Gabriel | 2015-09-03 | 10:00 | 13:00 | makette
Louis | 2015-09-03 | 10:00 | 13:00 | makette
Hugo | 2015-09-03 | 10:00 | 13:00 | Content Matrix
Sophie | 2015-09-03 | 10:15 | 13:00 | Planification phase 1

## 4-sept
Nom | Date | Heure début | Heure fin | Tâche
Sophie | 2015-09-04 | 8:30 | 8:45 | Feuille de temps
Gabriel | 2015-09-04 | 8:30 | 12:30 | makette
Louis | 2015-09-04 | 8:30 | 12:30 | Plan Bd
Sophie | 2015-09-04 | 8:45 | 12:30 | Planification phase 1
Hugo | 2015-09-04 | 8:30 | 12:30 | content matrix
Sophie | 2015-09-04 | 8:30 | 12:30 | Plan Bd

## 8-sept
Nom | Date | Heure début | Heure fin | Tâche
Sophie | 2015-09-08 | 15:00 | 15:30 | Feuille de temps
Hugo | 2015-09-08 | 15:00 | 18:00 | content matrix
Gabriel | 2015-09-08 | 15:00 | 18:00 | bd
Louis | 2015-09-08 | 15:00 | 18:00 | bd
Sophie | 2015-09-08 | 15:00 | 18:00 | maquette
Gabriel | 2015-09-08 | 15:00 | 18:00 | mise à jour des docs
Sophie | 2015-09-08 | 15:00 | 18:00 | idd

## 10-sept
Nom | Date | Heure début | Heure fin | Tâche
Sophie | 2015-09-10 | 10:00 | 10:30 | Feuille de temps
Gabriel | 2015-09-10 | 10:00 | 13:00 | Insertion BD
Louis | 2015-09-10 | 10:00 | 13:00 | Insertion BD
Hugo | 2015-09-10 | 10:00 | 13:00 | Content Matrix
Sophie | 2015-09-10 | 10:30 | 13:00 | IDD

## 11-sept
Nom | Date | Heure début | Heure fin | Tâche
Sophie | 2015-09-11 | 8:30 | 9:00 | Feuille de temps
Gabriel | 2015-09-11 | 8:30 | 11:00 | modele bd
Louis | 2015-09-11 | 8:30 | 11:00 | modele bd
Hugo | 2015-09-11 | 8:30 | 11:00 | modele bd
Sophie | 2015-09-11 | 9:00 | 11:00 | modele bd
Gabriel | 2015-09-11 | 11:00 | 12:30 | insertion bd
Louis | 2015-09-11 | 11:00 | 12:30 | insertion bd
Hugo | 2015-09-11 | 11:00 | 12:30 | maquette
Sophie | 2015-09-11 | 11:00 | 12:30 | content matrix

## 15-sept
Nom | Date | Heure début | Heure fin | Tâche
Sophie | 2015-09-15 | 15:00 | 15:30 | Feuille de temps
Hugo | 2015-09-15 | 15:00 | 18:00 | Page d'accueil
Gabriel | 2015-09-15 | 15:00 | 18:00 | Serveur MySQL
Louis | 2015-09-15 | 15:00 | 18:00 | Page d'accueil
Sophie | 2015-09-15 | 15:30 | 18:00 | Page d'accueil

## 17-sept
Nom | Date | Heure début | Heure fin | Tâche
Sophie | 2015-09-17 | 10:00 | 10:30 | Feuille de temps
Hugo | 2015-09-17 | 10:00 | 13:00 | Makette
Gabriel | 2015-09-17 | 10:00 | 13:00 | Page d'accueil
Louis | 2015-09-17 | 10:00 | 13:00 | Makette
Sophie | 2015-09-17 | 10:00 | 13:00 | Page d'accueil

## 18-sept
Nom | Date | Heure début | Heure fin | Tâche
Sophie | 2015-09-17 | 8:30 | 9:00 | Feuille de temps
Hugo | 2015-09-17 | 8:30 | 12:30 | Content Matrix
Gabriel | 2015-09-17 | 8:30 | 11:00 | Page d'accueil
Louis | 2015-09-17 | 8:30 | 12:30 | IDD
Sophie | 2015-09-17 | 9:00 | 10:00 | Page d'accueil
Gabriel | 2015-09-17 | 11:00 | 12:30 | Script BD
Sophie | 2015-09-17 | 11:00 | 12:30 | Script BD

## 22-sept
Nom | Date | Heure début | Heure fin | Tâche
Hugo | 2015-09-22 | 15:45 | 16:00 | Feuille de temps
Hugo | 2015-09-22 | 15:00 | 18:00 | Content Matrix
Gabriel | 2015-09-22 | 15:00 | 18:00 | Page d'accueil
Hugo | 2015-09-22 | 15:00 | 18:00 | IDD
Gabriel | 2015-09-22 | 15:00 | 18:00 | Script BD
Hugo | 2015-09-22 | 15:00 | 18:00 | Script BD
Louis | 2015-09-22 | 15:00 | 18:00 | Script BD

## 24-sept
Nom | Date | Heure début | Heure fin | Tâche
Sophie | 2015-09-24 | 10:00 | 10:30 | Feuille de temps
Hugo | 2015-09-24 | 10:00 | 13:00 | Page d'insciption
Gabriel | 2015-09-24 | 10:00 | 13:00 | Page d'accueil
Louis | 2015-09-24 | 10:00 | 13:00 | Page d'accueil
Sophie | 2015-09-24 | 10:30 | 13:00 | Page d'insciption

## 25-sept
Nom | Date | Heure début | Heure fin | Tâche
Sophie | 2015-09-25 | 8:30 | 9:00 | Feuille de temps
Hugo | 2015-09-25 | 8:30 | 12:30 | Page d'insciption
Gabriel | 2015-09-25 | 8:30 | 12:30 | Page d'accueil
Louis | 2015-09-25 | 8:30 | 12:30 | Page d'accueil
Sophie | 2015-09-25 | 9:00 | 12:30 | Page d'insciption

## 1-oct
Nom | Date | Heure début | Heure fin | Tâche
Sophie | 2015-10-01 | 10:00 | 10:30 | Feuille de temps
Hugo | 2015-10-01 | 10:00 | 13:00 | Page d'insciption
Gabriel | 2015-10-01 | 10:00 | 13:00 | Page d'accueil
Louis | 2015-10-01 | 10:00 | 13:00 | Plan de test
Sophie | 2015-10-01 | 10:30 | 13:00 | Plan de test

## 2-oct
Nom | Date | Heure début | Heure fin | Tâche
Sophie | 2015-10-02 | 8:30 | 9:00 | Feuille de temps
Hugo | 2015-10-02 | 8:30 | 12:30 | Page d'insciption
Gabriel | 2015-10-02 | 8:30 | 12:30 | traduction
Sophie | 2015-10-02 | 9:00 | 12:30 | Traduction
Louis | 2015-10-02 | 8:30 | 12:30 | Page d'insciption

## 6-oct
Nom | Date | Heure début | Heure fin | Tâche
Sophie | 2015-10-06 | 15:00 | 15:30 | Feuille de temps
Hugo | 2015-10-06 | 15:00 | 18:00 | Validation dans Register
Gabriel | 2015-10-06 | 15:00 | 18:00 | traduction
Sophie | 2015-10-06 | 15:30 | 18:00 | Traduction
Louis | 2015-10-06 | 15:00 | 18:00 | Validation dans Register

## 8-oct
Nom | Date | Heure début | Heure fin | Tâche
Sophie | 2015-10-08 | 10:00 | 10:30 | Feuille de temps
Hugo | 2015-10-08 | 10:00 | 13:00 | Page de profil
Sophie | 2015-10-08 | 10:30 | 13:00 | Manuel de l'utilisateur
Louis | 2015-10-08 | 10:00 | 13:00 | Connecter la recherche avec BD
Gabriel | 2015-10-08 | 10:00 | 13:00 | Connecter la recherche avec BD

## 9-oct
Nom | Date | Heure début | Heure fin | Tâche
Sophie | 2015-10-09 | 8:30 | 9:00 | Feuille de temps
Hugo | 2015-10-09 | 8:30 | 12:30 | Page de profil
Sophie | 2015-10-09 | 9:00 | 12:30 | Manuel de l'utilisateur
Louis | 2015-10-09 | 8:30 | 12:30 | Connecter la recherche avec BD
Gabriel | 2015-10-09 | 8:30 | 12:30 | Connecter la recherche avec BD

## 13-oct
Nom | Date | Heure début | Heure fin | Tâche
Sophie | 2015-10-13 | 15:00 | 15:30 | Feuille de temps
Hugo | 2015-10-13 | 15:00 | 18:00 | Page de profil
Sophie | 2015-10-13 | 15:30 | 18:00 | Connecter la recherche avec BD
Louis | 2015-10-13 | 15:00 | 18:00 | Connecter la recherche avec BD
Gabriel | 2015-10-13 | 15:00 | 18:00 | Connecter la recherche avec BD

## 15-oct
Nom | Date | Heure début | Heure fin | Tâche
Sophie | 2015-10-15 | 10:00 | 10:30 | Feuille de temps
Hugo | 2015-10-15 | 10:00 | 13:00 | Page de profil
Sophie | 2015-10-15 | 10:30 | 11:00 | Affichage des accents
Louis | 2015-10-15 | 10:00 | 11:00 | Affichage des accents
Gabriel | 2015-10-15 | 10:00 | 11:00 | Affichage des accents
Sophie | 2015-10-15 | 11:00 | 13:00 | Validation de l'inscription
Louis | 2015-10-15 | 11:00 | 13:00 | Validation de l'inscription
Gabriel | 2015-10-15 | 11:00 | 13:00 | Validation de l'inscription

## 16-oct
Nom | Date | Heure début | Heure fin | Tâche
Sophie | 2015-10-16 | 8:30 | 9:00 | Feuille de temps
Hugo | 2015-10-16 | 8:30 | 12:30 | Classes
Sophie | 2015-10-16 | 9:00 | 12:30 | Validation de l'inscription
Louis | 2015-10-16 | 8:30 | 12:30 | Validation de l'inscription
Gabriel | 2015-10-16 | 8:30 | 12:30 | Validation de l'inscription

## 20-oct
Nom | Date | Heure début | Heure fin | Tâche
Sophie | 2015-10-20 | 15:00 | 15:30 | Feuille de temps
Hugo | 2015-10-20 | 15:00 | 18:00 | Validation de l'inscription
Sophie | 2015-10-20 | 15:00 | 18:00 | Validation de l'inscription
Louis | 2015-10-20 | 15:00 | 18:00 | Validation de l'inscription
Gabriel | 2015-10-20 | 15:00 | 18:00 | Validation de l'inscription

## 27-oct
Nom | Date | Heure début | Heure fin | Tâche
Sophie | 2015-10-27 | 15:00 | 15:30 | Feuille de temps
Hugo | 2015-10-27 | 15:00 | 15:30 | Bouton home
Sophie | 2015-10-27 | 15:00 | 16:30 | Logo
Louis | 2015-10-27 | 15:00 | 16:30 | Logo
Gabriel | 2015-10-27 | 15:00 | 16:30 | Logo
Sophie | 2015-10-27 | 16:30 | 18:00 | Régler des bugs
Louis | 2015-10-27 | 16:30 | 18:00 | Régler des bugs
Gabriel | 2015-10-27 | 16:30 | 18:00 | Régler des bugs
Hugo | 2015-10-27 | 15:30 | 18:00 | Profil

## 30-oct
Nom | Date | Heure début | Heure fin | Tâche
Sophie | 2015-10-30 | 8:30 | 9:00 | Feuille de temps
Hugo | 2015-10-30 | 8:30 | 12:30 | Profil
Sophie | 2015-10-30 | 9:00 | 12:30 | Profil
Louis | 2015-10-30 | 8:30 | 12:30 | Header connecté
Gabriel | 2015-10-30 | 8:30 | 12:30 | Header connecté

## 3-nov
Nom | Date | Heure début | Heure fin | Tâche
Hugo | 2015-11-03 | 15:30 | 18:00 | Profil
Louis | 2015-11-03 | 15:30 | 18:00 | Documentation
Gabriel | 2015-11-03 | 15:30 | 18:00 | Header connecté

## 6-nov
Nom | Date | Heure début | Heure fin | Tâche
Sophie | 2015-11-06 | 8:30 | 9:00 | Feuille de temps
Hugo | 2015-11-06 | 8:30 | 12:30 | Profil
Sophie | 2015-11-06 | 9:00 | 12:30 | IDD
Louis | 2015-11-06 | 8:30 | 12:30 | Header connecté
Gabriel | 2015-11-06 | 8:30 | 12:30 | Header connecté

## 12-nov
Nom | Date | Heure début | Heure fin | Tâche
Sophie | 2015-11-12 | 10:00 | 10:30 | Feuille de temps
Hugo | 2015-11-12 | 10:00 | 13:00 | Profil
Sophie | 2015-11-12 | 10:30 | 13:00 | Makette
Louis | 2015-11-12 | 10:00 | 13:00 | Profil
Gabriel | 2015-11-12 | 10:00 | 13:00 | Makette

## 13-nov
Nom | Date | Heure début | Heure fin | Tâche
Sophie | 2015-11-13 | 8:30 | 9:00 | Feuille de temps
Hugo | 2015-11-13 | 8:30 | 12:30 | Profil
Sophie | 2015-11-13 | 9:00 | 12:30 | Plan de test
Louis | 2015-11-13 | 8:30 | 12:30 | Profil
Gabriel | 2015-11-13 | 8:30 | 12:30 | Inscription

## 19-nov
Nom | Date | Heure début | Heure fin | Tâche
Sophie | 2015-11-19 | 10:00 | 10:30 | Feuille de temps
Sophie | 2015-11-19 | 10:30 | 13:00 | IDD
Louis | 2015-11-19 | 10:00 | 13:00 | Inscription
Gabriel | 2015-11-19 | 10:00 | 13:00 | Inscription

## 20-nov
Nom | Date | Heure début | Heure fin | Tâche
Sophie | 2015-11-20 | 8:30 | 9:00 | Feuille de temps
Sophie | 2015-11-20 | 9:00 | 12:30 | IDD
Louis | 2015-11-20 | 8:30 | 12:30 | Profil
Gabriel | 2015-11-20 | 8:30 | 12:30 | Inscription
Hugo | 2015-11-20 | 8:30 | 12:30 | Profil

## 26-nov
Nom | Date | Heure début | Heure fin | Tâche
Sophie | 2015-11-26 | 10:00 | 10:30 | Feuille de temps
Sophie | 2015-11-26 | 10:30 | 13:00 | Inscription
Louis | 2015-11-26 | 10:00 | 13:00 | Profil
Gabriel | 2015-11-26 | 10:00 | 13:00 | Inscription
Hugo | 2015-11-26 | 10:00 | 13:00 | Profil

## 27-nov
Nom | Date | Heure début | Heure fin | Tâche
Louis | 2015-11-27 | 8:30 | 8:45 | Feuille de temps
Louis | 2015-11-27 | 8:45 | 12:30 | APEX
Gabriel | 2015-11-27 | 8:30 | 12:30 | APEX
Hugo | 2015-11-27 | 8:30 | 12:30 | APEX
Sophie | 2015-11-27 | 9:30 | 12:30 | APEX

## Feuil1
Nom | Date | Heure début | Heure fin | Tâche
Louis | 2015-12-01 | 15:00 | 15:30 | Feuille de temps
Louis | 2015-12-01 | 15:00 | 18:00 | APEX
Gabriel | 2015-12-01 | 15:00 | 18:00 | APEX
Hugo | 2015-12-01 | 15:00 | 18:00 | APEX
Sophie | 2015-12-01 | 15:30 | 18:00 | APEX